# “国培计划(2016)”——

# 江西省中小学（幼儿）教师培训及能力提升工程培训

# 学情统计第六期

一、项目重点公告

1.【考核方案】明确培训任务

http://html.study.teacheredu.cn/el/proj_1625/article/37001/6445027.htm?ms=1473384717845

2.【项目简报】了解培训进展

http://html.study.teacheredu.cn/el/proj_1625/article/37005/10678975.htm?ms=1483604299206

3.【调查问卷】项目后测问卷

https://sojump.com/jq/11296159.aspx

4【延期通知】项目延期通知http://html.study.teacheredu.cn/el/proj_1625/article/37001/10530517.htm?ms=1487289658774

二、项目概况

“国培计划(2016)”——江西省中小学（幼儿）教师培训及能力提升工程培训项目于9月15日正式启动，截至今日（2月17日）项目已开展197天，导入平台学员总人数为26112人，培训详细信息如下：

- 各项目学习情况

平台总人数26112人，有学时人数为24773人，学习率为94.87%；合格人数24274人，合格率92.96%。

子项目及学习情况如下：

各项目学习情况（数据截止2月17日上午10时）

| 子项目 | 平台人数 | 有学时人数 | 合格人数 | 学习率（%） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼儿园教师国家级培训 | 2372 | 2280 | 2173 | 96.12 | 91.61 |
| 中西部农村骨干教师培训项目 | 4274 | 3643 | 3515 | 85.24 | 82.24 |
| 能力提升工程培训 | 19466 | 18850 | 18586 | 96.84 | 95.48 |
| 总计 | 26112 | 24773 | 24274 | 94.87 | 92.96 |

学情分析：截至今日，项目已开展197天，其中能力提升项目的学习率和合格率是三个项目中最高的；目前中西部国培项目的学习率和合格率都低于幼师国培项目。此外，项目进入到收尾阶段，三个项目的整体学习率为94.87%，合格率仅为92.96%，培训的整体情况还是不容乐观！

在接下来的十几天内，希望各级管理员督学工作能够落到实处，确保每位学员都能上线学习，并且要实时督促未合格学员登录平台完成考核；及时督促研修组长上线完成辅导任务，争取项目整理的学习率和合格率都能达到100%！

2.各项目整体成果	（数据截止2月17日上午10时）

| 子项目 | 研修作业 | 论坛研讨 | 研修日志 | 资源分享 | 实践成果/研修活动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼儿园教师国家级培训 | 4114 | 10200 | 6884 | 7441 | 2008 |
| 中西部农村骨干教师培训项目 | 6742 | 17273 | 10847 | 10769 | 3162 |
| 能力提升工程培训 | 25738 | 92552 | 59034 | 62152 | 12913 |
| 总计 | 36594 | 120025 | 76765 | 80362 | 18083 |

在项目启动这197天内，各子项目成果丰硕。参训老师都积极参与到培训中来，培训中涌现出很多优秀的研修日志、研修作业以及具有实际意义的资源分享，项目组会挑选部分优秀研修日志及研修作业展示在项目简报中，供大家参考和学习。

3.各地市学习情况

为便于各地市管理员及时了解所辖范围内学员参训情况，现对各项目各地市学员上线人数、学习情况及合格情况进行统计，具体如下：

学情统计（数据截止2月17日上午10时）

| 地市 | 幼师国培 | 中西部国培 | 能力提升工程培训 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上线人数 | 学习率（%） | 合格率（%） | 上线人数 | 学习率（%） | 合格率（%） | 上线 人数 | 学习率（%） | 合格率（%） |
| 共青城市 | 27 | 100 | 100 | 51 | 100 | 100 | —— | —— | —— |
| 瑞金市 | 354 | 100 | 98.31 | 548 | 100 | 100 | —— | —— | —— |
| 九江市 | 570 | 94.04 | 87.02 | 1992 | 85.19 | 81.93 | 9318 | 98.01 | 97.13 |
| 南昌市 | 908 | 93.61 | 87.22 | 1249 | 73.1 | 68.05 | 10148 | 95.74 | 93.96 |
| 新余市 | 513 | 100 | 99.42 | 434 | 100 | 100 | —— | —— | —— |
| 总计 | 2372 | 96.12 | 91.61 | 4274 | 85.24 | 82.24 | 19466 | 96.88 | 95.55 |

学情统计柱形图

由上表可以看出：

幼师国培项目中共青城市率先完成了培训任务。九江市、南昌市两市的学情则不容乐观，学习率和合格率均低于项目平均水平，希望在项目运行的最后阶段各地市的合格率都能达到100%，圆满完成培训任务。

中西部国培项目中共青城市、瑞金市、新余市的学习率和合格率都突破了100%。其中九江市、南昌市两地市学情较为迫切，学习率和合格率均低于项目平均水平，希望在最后的十几天内培训中九江市及南昌市的学员能够奋起直追，争取做到全员合格。

信息技术项目学情相对于中西部国培及幼师国培项目较好。截至今日，南昌市的学习率和合格率均低于项目平均水平；且南昌市的合格率低于九江市合格率约4个点。

在接下来的十几天里，希望各地市的学员和管理员，尤其是学习率、合格率低于项目平均学习率和合格率的地市，加大自我学习力度和督学力度，确保各区县参训学员学习的及时性，以免影响结业成绩。

联系我们

☞ 咨询热线：400-010-5001，周一至周五早9:00至晚17:00。

☞ 咨询邮箱：gszixun.@126.com随时可以发送邮件，工作日专员会定期进行反馈回复。

☞ 在线客服：学习过程中随时点击“在线客服”进行咨询，周一至周五早9:00至晚17:00。

中国教育电视台

2016年2月17日