《小学作文中错别字的预防与纠正方法探究》

课题开题报告

集美区李林小学  郑玉娇

一、课题提出的背景与所要解决的主要问题

课题提出的背景

一、《语文课程标准》提出的风向标

《语文课程标准》（2011年版）从不同学段对写字提出了不同要求：第二学段“能使用硬笔熟练地书写正楷字，做到规范、端正、整洁。”教学建议中提到：“引导学生揣摩字的各种间架结构，逐步做到正确、熟练书写，卷面整洁。”第三学段“硬笔书写楷书，行款整齐，有一定的速度。”教学建议中提到：“能写好各种结构的字，书写工整、规范，力求把每一个字写得正确、端正、整洁。” 其中都有提到“重视书写的正确”。要正确地书写，应该包括书写过程中对间架结构、笔顺的把握，也包括写出来的字正确。

二、习作中预防与纠正错别字的必要性

汉字以其方正的形体、数量的庞大、笔画的繁复著称于世，加之不良环境的负面导向，以及有些学生书写不认真，所以小学生在习作中经常写错别字。作文中，很多学生文采飞扬，词汇丰富，但错别字却屡见不鲜。大量错别字导致的后果是：直接影响了小学生书面表达、也对落实语言文字训练起了一定的阻碍作用。毫不夸张地说，错别字现象，已成为制约学生作文能力发展和语文综合素养提高的瓶颈。帮助学生预防和纠正错别字，掌握使用正确规范的汉字，势在必行！

三、国家法律的要求

《中华人民共和国国家通用语言文字法》明确规定：“国家推广普通话，推行规范汉字。”在全面推进素质教育的今天，必须做好语言文字工作，作为教师的我们更应尽一份职责。

近几年来的考试中都有书写分，小学阶段作文错四字扣一分，这些说明写规范汉字的必要性。

四、学生发展的需要。

识字写字是阅读和作文的基础，是学生终身学习和终身发展的最基本素质。写好规范字、减少错别字从小抓起，给学生语文素质的提高打下坚实的基础。

所要解决的主要问题:

如何引导学生重视写规范、正确的字？如何预防学生在习作中写错别字？学生写了错别字，又要怎样纠错？预防与纠正学生写错别字的方法、策略有哪些？我们一线语文教师应该做哪些方面的尝试？

2．课题核心概念界定

错别字：《现代汉语词典》中解释为“错字和别字的合称”。

错字：指字的笔画结构、偏旁等有错误。《辞海》中说：“错字是错误的、不正确的字。”即：本无其字而误写之。

别字：俗称“白字”。清代顾炎武《日知录》卷十八“别字”条说：“别字者，本当为此字，而误为彼字也。今人谓之白字，乃别音之转。”

二、课题研究内容

研究对象

小学五年级学生。

研究内容

1.分析小学生的年龄特征与认知规律，找出小学生作文中写错别字的原因。

2.探究预防与纠正小学生错别字的方法，提高学生书写的正确率，为学生的写作铺平道路，提高学生作文能力和语文综合素养。

3. 积极引导写规范、正确的字。改正错别字，不使用不规范的简化字，不使用已被淘汰的异体字，不使用繁体字。

三、课题研究目标

1. 研究小学生作文中写错别字的原因，积极探纠预防和纠正错别字的方法，提高学生书写的规范性和正确率。

2.充分发挥课题组成员集体的力量，更加深入地解读新课程教材，特别是识字写字教学的研究，提高教学效率，达到减负增效的目的。

3.培养小学生识字写字的兴趣，养成良好的识字写字习惯，并能主动进行探究性识字学习，正确理解和运用语言文字。

4. 通过研究充实教师自身文字学基础，提升文化内涵，提高业务水平，促进专业发展。

四、课题研究方法

1.课题主要采用行动研究法：将在研究过程中所获得的数据、事实进行分析，不断地调整、修改方案。注意资料的积累，边学习，边研究，边反思，边提高。

2.调查法：在实验的前期、中期、后期采用问卷、谈话、观察等方法进行研究，为研究提供依据。

3.个案研究法：选择个案，跟踪调查分析，了解研究方向及成效。

4.文献研究法：认真学习相关理论，提高对课题研究的认识，不断完善本课题的研究。

5.实验法：对实验前和实验后进行对比，得出结论。

6.经验总结法：及时总结课题研究中教师的教学经验，对收集到的资料进行分析、处理和归纳，对研究结果进行全面总结，撰写成果报告。

五、课题研究的主要过程

阶段安排

第一阶段：方案准备阶段：（2015年5月—2015年7月）

1.成立课题研究小组，明确本课题研究的目标、内容，制定课题研究方案，确定课题研究的人员分工。

2. 收集有关资料，学习相关理论，例如《语文课程标准》、文字学理论，提高对课题研究的认识。

3.制定好课题研究，填写课题申报表，做好课题的申报工作，争取立项。

第二阶段：方案实施阶段（2015年9月——2016年5月）

主要采用行动研究法，将在研究过程中所获得的个案资料、事实进行分析，不断地调整、修改方案，提高课题研究的实效性。

1.确定实验班级，采用问卷调查分析的形式调查学生作文中写错别字的情况，分析学生作文中出现错别字的原因。

2.探究预防与纠正错别字的方法。

3.注意资料学习资料、研究案例、研究总结及过程性资料等材料的积累，边学习，边研究，边反思，边提高。

4.根据教学实践总结经验，撰写相关论文。

第三阶段：总结阶段（2016年6月-2016年9月）

- 整理实验过程中材料，撰写课题总结报告。

- 编辑课题研究教学案例和一些研究成果汇编。

- 申报课题结题，并在教学中进行推广应用。

第一步：（调查阶段）2015年9月

- 进行调查（教师、学生、家长）;调查时应遵循“三多”目标：多角度、多方面、多形式。

- 对调查情况进行整理、分析。

- 根据调查结果，组织课题组成员探讨，从研究角度提出问题，根据问题讨论其是否具有行动操作的价值，分析后确定行动目标，行动方案，制定有效的方法。

第二步：（初期研究阶段）2015年10月——2015年1月

预防与纠正错别字方法进入课堂，并将本阶段指导方法进行实践操作，一个学期后进行阶段性验证，评价；研究教师写出本阶段的研究心得；

主要工作：

- 组织成员学习相关的理论知识，结合语文课程标准要求，探讨适用的方法。

- 每月举行一次课题成员会议，及时小结工作进展情况。

- 指导学生使用习作错别字集，及时记录习作中的错别字。

- 观察学生纠正错别字的情况，及时鼓励表扬并给予指导。

第三步：（中期研究阶段）2016年2月——2016年5月

本阶段主要进行资料收集、整理、分析，成员根据实验情况进行调整、改进对预防与纠正错别字指导方法，计划下一阶段实验的研究方法，螺旋式上升改进研究策略。

主要工作：

- 组织成员进行调查前阶段学生预防与纠正错别字的成果，分析问题，提出修正、改进的意见，撰写行动补充方案，为本阶段的研究提供现实依据，形成具有可操作的阅读指导方法。

- 每月例行课题成员会议，及时小结当月的研究情况。

- 在本阶段研究中，成员对课题研究的新认识及心得或论文。

在这个实施阶段中，要求研究人员做好实验记录（如：实验调查报告、调查心得等）还得请专家对课题成员进行理论和实践的引导，让我们研究过程能更顺利。

第四步：后期研究及总结验收阶段2016年6月——2016年9月

整理、总结研究资料；对研究目标达成情况进行分析并总结，撰写论文；组织汇编相关材料。

六、人员分工

郑玉娇：主持课题研究工作，总体规划，撰写课题方案、实施与研究，撰写论文。

陈瑞兴：负责整理收集相关的教育理论、论著及相关文献，撰写论文。

黄晓雯：负责课题的具体实施与研究，资料的收集与整理，撰写论文。

七、预期研究成果

1、撰写研究论文，形成一套操作性较强的理论成果。
2、阶段性地召开课题汇报课,录制优质课光盘、课件。
3、汇编一本学生规范正确书写的优秀作文。

4、汇编有关的课题研究论文、教学反思、案例、随笔等。

八、经费估算及来源

1、购买、订阅学习资料约300元；
2、请进来——请“专家”来学校指导约200元；
3、走出去——组织外出培训约400元
4、录制优质课光盘，汇编学生作品，教师成果约400元

经费来源：

1、向学校申请。

2、课题组成员自己集资一点。

3、再想其他办法。