湖里区教育科研“十三五”规划2017年度立项课题

开题报告

| 课题编号：2017X0282 课题名称：基于学习共同体理念的小学语文高年级学生有效互改习作策略研究 |
| --- |
| 主持人 | 徐扬眉 | 依托单位 | 湖里区教师进修学校 附属小学 |
| 开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间：2018年3月14日 开题地点：湖里区金山小学 评议专家：廖光华、施玉昌、朱淑秀、戴慧萍 参与人员：徐扬眉、郑雨灰 |
| 开题报告要点（核心概念界定、研究目标、研究内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等） （一）核心概念界定 学习共同体：即由一个学习者及其助学者（包括同学、老师、家长等）共同构成的团体，他们具有共同的目标，经常在一定支撑环境中共同学习、分享各种学习资源，进行相互对话、交流、沟通，分享彼此的情感和体验，共同完成一定的学习任务，通过共同活动形成相互影响、相互促进的人际联系，并对这个团体具有很强的认同感和归宿感。本课题旨在基于学习共同体的理念，引导高年级学生组建学习共同体，在相互平等、相互尊重的前提下，通过倾听对话、沟通交流，完成互改习作的任务，并因此相互影响，相互促进，共同提高习作水平。 互改：是指作文教学中处理学生作文的一种方式。具体说来就是在教师的指导下由学生互相批改作文。学生在互批互改作文中，能够主动地根据先前认知结构对别人的作文进行细致地、深入地揣摩，然后进行修改并作出评语。 3.策略：是指以一定的教育思想为指导，在特定的教学情境中，为实现教学目标而制定并在实施过程中不断调适、优化，以使教学效果趋于最佳的系统决策与设计。本课题中的策略是指在《语文课程标准》教育教学理念和教学原则的指导下，教师为使学生互批互改习作取得理想的效果而采取的具体措施。 4.有效：指尽可能用最少的时间、最小的精力投入，取得尽可能多而优的教学效果，以实现特定的教学目标。 （二）研究目标 通过课题研究，形成适用于学习共同体实验校的小学语文高年级学生有效互改习作策略。 （三）研究内容 1.学习共同体实验校中高年级学生习作互改现状（调查法） （1）调查问卷。（详见附件） （2）调查报告。（详见附件） 2018年1月，课题组在本校即学习共同体实验校进修附小五年级中进行学生习作互改现状问卷调查，调查结果显示了一些可喜的现象：（1）进修附小五年级从上学期起已开始试行让学生互改习作；（2）大部分同学乐意阅读同伴的习作，接受习作互改的方式；（3）大部分同学认为习作互改有助于提高自身的习作水平。这些现象为课题的开展营造了良好的氛围。不过，调查结果也显示出另一些不足：（1）大部分学生自身对习作知识尚且掌握不多，评改能力有限，未能更好地帮助同学，提高自己。（2）大部分学生对有争议的修改内容，并不会主动沟通交流。习作是学生的一种个性表达，在评改中存在争议是非常正常的现象，我们既要引导学生纠正错误，改进技巧，同时也要鼓励学生在习作中拥有自己独特的思考，拥有自己的风格。 针对调查结果，课题组拟定以下对策： （1）组建“习作互改共同体”。探究习作互改共同体的人员组合方式、组员职责，习作评改组内流动方式，既顺应同学希望阅读和批改不同同伴的习作的愿望，又便于跟踪关注同伴间互改习作水平的变化和同伴间互助合作的问题 （2）指导习作互改共同体探究整理习作知识体系。指导共同体梳理高年级学生必须掌握的习作要领与技巧，包括语言运用、谋篇布局、写作手法等，让学生对习作知识有一个系统的了解和掌握。 （3）指导习作互改共同体评改习作。基于学习共同体理念，架构课堂教学模式，指导学生评改习作的方法，从怎么评和怎么改两个角度展开，各自包括评改的符号、评改的角度、评改的语言等。同时，建立习作评改激励机制，如优秀评改展示、优秀评改者评选等，以良好示范带动全体，提升班级学生互改水平。 （4）指导习作互改共同体交流、内化评改意见。基于学习共同体的理念，指导学生在习作互改中善于向他人学习，既能纠正错误，提升技巧，也能求同存异，树立自己独特的习作风格。 为此，课题组计划在今后开展以下内容的研究： 2.组建习作互改共同体（行动研究法） （1）组员搭配 （2）组员职责 （3）共同体文化：学会倾听，学会分享，学会帮助，学会向他人学习 3.指导习作互改共同体探究整理习作知识体系。（文献研究法） （1）探究的方法指导 （2）探究的内容指导 A.语言运用。小学生常见错别字、常见病句类型、常见标点错误类型等。 B.谋篇布局。 主题——“灵魂”: 深刻、新颖、集中 材料——“血肉”：扣题、真实、新颖 结构——“骨架”：过渡、呼应、标记 写作手法。表达方式、表现手法、修辞手法等。 4.学习共同体互改习作的指导方法（行动研究法、经验总结法） 鉴赏方法指导 A.学习共同体理念在鉴赏习作中的运用 B.鉴赏符号示范 C.鉴赏方式：表格式、语言表述式等 D.鉴赏激励机制：优秀鉴赏案例展示、优秀鉴赏者评选等 修改方法指导 A.学习共同体理念在修改习作中的运用 B.常用修改符号示范 C.修改方式：表格式、语言表述式等 D.修改激励机制：优秀修改案例展示、优秀修改者评选等 5.学习共同体交流、内化评改意见的指导方法（行动研究法、个案研究法、经验总结法） 学习共同体理念在交流、内化评改意见中的运用 交流评改意见的方式 内化评改意见的成效 6.学习共同体实验校中高年级课题实验班学生习作互改情况（调查法） 调查问卷 调查报告 （四）研究方法 1.调查法 前期通过问卷调查法，了解学习共同体实验校中高年级学生习作互改现状，发现其存在的问题，寻找解决问题的针对性策略，从而进一步明确课题研究的方向和主要任务。后期通过问卷调查法，了解学生在接受课题研究实验之后习作互改情况，总结经验，寻找不足。 2.文献研究法 指导习作互改共同体探究整理习作知识体系，同时课题组成员查阅文献资料，深入学习语文习作相关知识，总结梳理高年级学生必须掌握的习作要领与技巧，帮助学生完善习作知识体系，丰富学生的习作知识。 3.行动研究法 通过调查现状--反思分析--实验研究--反思调整--梳理总结等过程，定期开展专题研究、课题沙龙等活动，在不断的探索中达成研究的目标。对习作互改共同体评改习作的模式和激励机制、习作互改共同体交流、内化评改意见的模式和激励机制，研究时将在实践行动中进行不断探索，不断反思，不断调整，不断优化。 4.个案研究法 对习作互改模式的探究，通过对个案（学生个体的成长、学生作品的前后变化）的追踪观察，在发现问题，分析问题， 解决问题的过程中，调整研究的策略，优化研究成果。 5.经验总结法。 在教学实践过程中，结合研究，边探索，边检验，边完善，及时总结、梳理经验，同时也进一步推进研究的进程。 组织 课题主持人：徐扬眉 课题成员：陈月玲（湖里区骨干教师）、郑雨灰（五年级语文备课组组长） 依托团队：湖里教师进修附小语文组 |
| （六）课题研究计划（分工、进度等） |
| 时间安排 | 研 究 内 容 | 参加者分工 | 研究成果形式 |
| 筹备立项阶段2017.9-2018.1 | 1.成立课题组，确立研究主题。 2.查阅文献：收集、查阅有关研究学习共同体理念指导下的小学高段学生有效互改习作的策略的相关文献。 3.现状研究：在学习共同体实验校五年级中抽选80名学生，通过问卷调查，了解学生互改习作的现状，形成初步的研究思路。 | 1.主持人：确定课题，制定课题方案。 2.其他成员：调查、收集资料。 3.课题组成员共同命制调查问卷，深入班级进行问卷。主持人对问卷调查中发现的问题，进行分析、梳理、归纳，形成初步的研究思路。 | 1.课题申请评审书。 2.高段学生互改习作现状调查问卷。 3.高段学生互改习作现状调查报告。 |
| 实践研究阶段2018.1-2019.6 | 1.针对前期调查后形成的结果，召开课题组成员会议，共同制定研究计划。 2.第一期（2018.1-2018.10） A.组建习作互改共同体 （1）组员搭配 （2）组员职责 （3）共同体文化 B.指导习作互改共同体探究整理习作知识体系。 （1）探究的方法指导 （2）探究的内容指导 C.学习共同体互改习作的指导方法 (1)鉴赏方法指导 (2)修改方法指导 第二期（2018.10-2019.6） 学习共同体交流、内化评改意见的指导方法 (1)学习共同体理念在交流、内化评改意见中的运用 (2)交流评改意见的方式 (3)内化评改意见的成效 B.学习共同体实验校中高年级课题实验班学生习作互改情况 （1）调查问卷 （2）调查报告 C.第二期研究结束后，进行总结和反思。 | 1.主持人：课题实施中的指导、组织、设计策划工作。.其他成员收集相关资料，调查、研究、实践、总结。 2.A项：雨灰负责研究组员搭配和组员职责，月玲负责共同体文化。扬眉负责优化习作互改共同体的组建模式。 B项：扬眉负责探究方法的指导，雨灰和月玲负责查找文献，整理习作知识体系。 C项：扬眉负责互改习作的指导方法，月玲协助指导鉴赏方法的指导，雨灰协助指导修改方法的指导。 3.A项：扬眉负责全程指导，月玲负责探究学习共同体理念在交流、内化评改意见中的运用，雨灰探究交流评改意见的方式及内化的成效。 B项：成员共同命制调查问卷，扬眉负责分析、整理，撰写调查报告。 所有成员共同探究第二期的策略，参与实践，共同完善。 | 1.课题研究阶段方案。 2.教学案例、论文。 3.习作评改典型案例集 |
| 总结推广阶段2019.6-2019.9 | 1.整理和分析研究的成果，收集相关的课例，形成案例集。 2.撰写关于“基于学习共同体理念的小学高年级学生有效互改习作策略研究”的专题论文和研究报告。 3.在学习共同体实验校高年级中公开，并尝试推广研究成果。 | 1.主持人撰写课题研究报告 2.其他成员： 收集相关资料，总结自己在课题研究中的收获，形成教学案例、论文。 | 1.课题研究报告。 2.教学案例、论文。 3.习作互改典型案例集 |
| （六）经费分配 预算：1000元。 来源：学校自筹。 分配：1.课题资料200元；2.拍摄相关课例录像费500元;3.课题资料汇编费300元。 （七）预期研究成果 1.小学高年级学生互改习作的现状调查报告。 2.“基于学习共同体理念的小学高年级学生有效互改习作策略”教学案例集。 3.关于“基于学习共同体理念的小学高年级学生有效互改习作策略”的论文。 4.“基于学习共同体理念的小学高年级学生有效互改习作策略研究”研究报告。 |
| 三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议） 1.课题。 本课题是“基于学习共同体理念”所做的小学语文高年级学生有效互改习作策略研究，应紧扣学习共同体理念，在此指导下先建立习作互改共同体，然后研究学习共同体互改习作的有效策略。 2.研究方法。 采用行动研究法，在此过程中应注意搜集典型案例并结集。 个案研究法中，研究内容包括对学生个体的成长、作品修改前后变化两方面。 3.调查问卷。 前期调查问卷中，部分题目表述应简洁些，指向应更明确些。调查结论应融入到前期筹备工作的汇报中，并阐明它与后面研究的关系。 4.检验“有效” 应通过指标化数据化的方式，检测学生在实行习作互改之后，习作水平是否有提高，所探究的策略是否有效。 |
| 四、重要变更（侧重说明对照课题申请书、根据评议专家意见所作的研究计划调整） 无。 |

注：

1.请自行打印一式三份参加开题论证会

2.请于3月26日前将修改过的开题报告电子版上传至课题管理系统，同时发送指定邮箱，文件名为课题编号+主持人姓名+开题报告。

3. 电子邮箱：hulijiaoyukeyan@163.com，联系电话：5700015

厦门市湖里区教师进修学校 教育科学研究室编制 （2018年3月7日）