课题

现代教育技术环境下

课堂教学的高效性研究

实   验  方  案

惠东县惠东荣超中学

周伟勤

《现代教育技术环境下课堂教学的高效性研究》课题实验方案

惠东县惠东荣超中学

一、课题提出的背景与所要解决的主要问题

信息技术日新月异，逐渐向各领域渗透，其中当然包括教育。在新课程改革进一步深入的教育形势下，贯彻新课改的要求，现代教育技术已经广泛应用于各学科的教学工作中。现代教育技术以其具备的强大优势为探索和构建崭新的教学模式创造了条件，提供了可能。近年来，我国的现代远程教育的建设基础设施改造工程的完成，为现代教育技术环境下教育教学优化奠定了坚实的基础；“校校通”工程的实施和信息技术课程的开设，为培养和提高人的信息素质和能力提供了可靠的保障。

同时，新课标也明确指出：现代教育技术渗透学科教学中，要求广大教师在学科的教学中广泛应用现代教育技术手段并把现代教育技术融合在学科的学习中。各地要积极创造条件，逐步实现多媒体教学进入每一间教室，积极探索现代教育技术与学科教学的整合，努力培养学生的创新精神和实践能力，促进中小学教学方式的根本性变革。目前，我县中小学的课堂教学仍普遍存在以“教师讲析为主”的教学模式。它是以教师的“教”为中心，以知识传授为目的，以“灌输”、“填鸭”为方式，遏止了学生主动性和积极性的发挥，不利于学生创新精神和实践能力的培养。社会发展呼吁教育必须改变传统的教学模式，改变教师的教学方式和学生的学习方式。正是在这种背景下，积极探索现代教育技术下的高效课堂教学模式，便成了我县全面提高教育教学质量的重要途径。

因此，提出“现代教育技术环境下课堂教学的高效性研究”的课题研究，对于推进新课改的实施，以科研带教研，以教研促科研，进而提高我校的课堂教学质量具有十分重要的意义。本课题的研究，主要是试图改变教师的教学方式和学生的学习方式，把现代教育技术与其他学科教学有效整合，探索如何在现代教育技术环境下提高课堂教学质量，培养创新人才的高效课堂教学模式。

二、本课题在国内外研究的现状与趋势

随着世界信息技术的飞速发展，学校的课堂教学方式也相应发生了变化，现代教育技术在学科课堂教学的运用已成为教育发展的主流。以信息技术为主体的现代教育技术推动着教学的手段、方法、内容、模式、规模以至体制、观念诸方面的变革，许多知识是通过运用现代教育技术手段传授给学生的。近年来，我国教育界联合政府积极致力于信息技术手段在教学中的运用，通过设备和技术的不断完善、教学人员的培训学习，大力倡导教学手段的革命，在各项学科的教学中融入现代教育技术，使学校的教学逐步走上现代化的轨道。我国华东地区凭借其雄厚的经济实力和深厚的文化底韵，大胆地进行基础教育课堂教学改革和研究，积极探索现代教育技术下的课堂教学模式，努力提高教育教学质量，培养学生的创新意识，并取得了一些成果：

上海金山区以“信息技术与其他学科教学整合”作为本区的新课改下的新型教学模式，以此指导教育教学设计，不断深化学科课堂教学改革。金山区开展网络环境下的研究性学习理论和实践研究，推动和促进该区各学校的研究性学习。这些研究成果都有力地对学生的学习提供支持。

江苏省常熟市实验中学以《数字化校园建设的研究》作为兴校课题。采用了行动研究法，完成了数字化校园基础设施建设，实现了多媒体教学进入每一间教室。丰富了“数字化校园”的内涵，真正把建成的数字化校园环境创新应用，使数字化校园建设真正成为学校教育教学发展的亮点。

三、课题研究的实践意义与理论价值

1.实践意义：

我校办学两年以来，学校逐步实现多媒体教学进入每一间教室，教学资源初步形成规模，为教务管理、教学应用提供了支撑。同时，我校相关领导积极学习当代最新的教育理念和课堂教学模式并结合国内外成功的教育模式，构思出高效课堂模式---“荣超课堂教学模式”。因此，从学校发展和教学改革实际出发，选择《现代教育技术环境下课堂教学的高效性研究》作为学科课堂教学的课题研究，具有较好的学科背景和实践意义。

在学校信息化建设的基础上，学校领导和教师结合课堂教学实际，认真总结教学经验，在调节教学和诱思探究教学理论的基础上不断地研究“荣超的高效课堂”。两年以来，实验教师形成了一部分研究成果，教师和学生的部分作品在各级各类评比中屡获优异成绩。其中有1个网络课件获省二等奖；3篇论文分别获市一、二等奖，25篇论文分别获县一、二、三等奖；50余个教学课件（PPT、动画）分别获县一、二、三等奖。学生12个科技创新作品分别获县一、二、三等奖。实践证明，教师和学生的综合素质明显提高，学校的办学品位不断提升，创新使新办的我校的教育教学更加具有发展潜力。师生亲历实践的经验和取得的成绩，鼓励着我们丰富、完善、推广现代教育技术环境下课堂教学的高效性研究。

2.理论价值：

《现代教育技术环境下课堂教学的高效性研究》是以建构主义学习理论为理论基础。建构主义学习理论认为，学习活动不是由教师传递智能，而是学生根据外在信息通过自己的背景知识，建构自己知识的过程。教师和外界环境的作用都是为了帮助和促进学生的意义建构。而现代教育技术以其具备的强大优势为探索和构建崭新的高效的课堂教学模式创造了条件，提供了可能。

(1)现代教育技术由于能提供交互式学习环境、图文声并茂以及各种教学信息和学科知识，因而对学生认知结构的形成与发展，即对学生关于当前所学知识的意义建构是非常有利的。

(2)信息技术在教育中的应用，使得学生学习自主化、活动合作化，有利于促进学生认知能力的发展和团结合作的精神。

四、课题表述及界定

(1) 现代教育技术：就是运用现代教育理论和现代信息技术，通过对教与学过程和教学资源的设计、开发、利用、评价和管理，以实现教学优化的理论和实践。

(2) 课堂教学：是教育教学中普遍使用的一种手段，它是教师给学生传授知识和技能的全过程，它主要包括教师讲解，学生问答，教学活动以及教学过程中使用的所有教育资源和教育手段。

（3）高效：主要是指通过教师运用现代教育技术进行课堂教学后，学生所获得了的具体进步或发展，学生的学习更加有效，学业成绩有明显进步。

五、课题的研究目标

开展本课题研究目的是让教师更新教育观念，使教学实践日趋合理，改善育人环境，提高教学质量，从而成为实施新课程提供一种有效的教学方式和成功经验。同时，也让学生的知识、技能和学习态度能力都能得到同步发展。尤其是在创新意识和运用知识解决问题能力方面的发展。从而提高学校教育功能和教育质量，拉动学校跨越式发展。为我校实施新课程提供一种有效的教学方式和成功经验。

1、实验总目标

（1）探究出学科课堂教学和现代教育技术“和谐互助”。在语文、数学、英语、文理综合等学科构建出“自主学习---合作交流---教师精讲---当堂训练”荣超高效课堂模式。在课堂教学中，借助现代教育技术构建不同课型的高效课堂教学模式，全面提高教学质量。

（2）使学生形成良好的学习习惯、学习方法和学习方式，创新性地运用知识解决问题能力得到同步发展。

（3）创建课题研究网站，整合研究资料，发布研究信息，营造氛围引领教师积极主动参与研究，以推动课堂教学模式的高效性研究不断深入。

2、实验具体目标

（1）教师教育信息技术素养明显提高，具有教育技术方面的课题研究能力；

（2）教师具有应用现代教育技术进行高效课堂教学的能力；

（3）学生自主学习、合作探究的学习方式得以建立；

（4）学生的信息素养得以提高，并具有创新实践能力；

（5）建立学校教育资源库，创建学校教育科研网；

（6）建立符合新课程标准的应用现代教育技术的课例课型；

（7）形成现代教育技术环境下课堂教学高效性的评价体系。

六、课题研究的理论依据

1．建构主义学习理论认为：学习活动不是由教师传递智能，而是学生根据外在信息通过自己的背景知识，建构自己知识的过程。它含有四个因素：学生的背景知识、学生的情感、新知识本身蕴涵的潜在意义、新知识的组织与呈现形式。教师要采用新型的教学模式、教学方法引导学生学习。现代教育技术提供的界面友好、形象直观的交互方式为构建创新教学模式创造良好的环境。

2. 新的高中课程改革标准要求根据学习内容和目标的不同采取多样化的学习方式和现代化的学习手段，使学生成为主动、有个性的过程；教师有责任爱护和培养学生的探索精神，创新精神，营造崇尚真知、追求真理的氛围，促进学生自主学习，独立思考；为学生禀赋和潜能自由，充分的发展创造宽松的环境。

七、本课题研究方法和实施步骤

1.研究方法：问卷与调查法、比较分析法、归纳法与演绎法。

(1)问卷与调查法：通过问卷与调查推断被论证的教学策略的可行性。本课题组通过调查分析课堂教学存在问题和学生现状，在此基础上拟定课题，论证课题，制定研究方案。

(2)比较分析法：通过把两个或两个以上的事物加以对比，从而确定事物之间的相同点和差异点的方法。本课题组通过确定实验班和对比班，运用于新旧教学策略和模式的比较，从而证明新模式的合理趋向。以问卷和访谈形式了解了不同层次学生对课堂教学的反馈情况，研究和分析学生本学科入学成绩状况与现时学习成绩状况对比；

(3)归纳法与演绎法：本课题中采用行动研究实现归纳和演绎，归纳出新教学策略的实践可能性。本课题组通过调查研究教师教学和学生学习情况，定时召开课题组成员会议，交流总结实施情况，掌握课题实施的及时资料，对课题研究情况和所取得的成果进行全面总结。

实施步骤：

2.本课题的研究周期为三年，分三个阶段进行：

(1)探索尝试、方案设计阶段：（2013.5－2013.6）对《现代教育技术环境下课堂教学的高效性研究》进行有意义的探索和尝试，为立项研究做准备，初步形成课题研究框架，调查分析学生现状，在此基础上拟定课题，论证课题，制定研究方案。

(2)方案实施阶段：（2013.7－2015.12）课题主持人按照此课题的研究方案，有步骤地实施研究工作，并做好信息资源准备，资料收集和整理工作，确立《现代教育技术环境下课堂教学的高效性研究》在学科课堂教学中作用。具体操作步骤如下：

1.信息资源准备：主要工作有①完成信息中心设备安装工作，安装有关软件，整合首批资源；②邀请市、县专家来学校举办讲座，完成教师软、硬件应用培训。

2.分析研究：通过掌握研究的第一手资料，初步确立《现代教育技术环境下课堂教学的高效性研究》的策略，并在策略的指导下进行教学设计和课堂教学实践。主要工作有①以问卷和访谈形式了解了不同层次学生对课堂教学的反馈情况，研究和分析学生本学科入学成绩状况与现时学习成绩状况对比；②收集实验教师典型教学案例，录制光盘；③选择运用现代教育技术进行高效课堂教学的优秀案例，召开各学科高效课堂教学展示会；④收集实验教师典型教学案例，录制光盘。

3.总结研究：调查研究教师教学和学生学习情况，定期定时召开课题组成员会议，交流总结实施情况，掌握课题实施的及时资料。

4.积极推进：组织课题组成员参与教科研活动，积极进行自身实践，进行实验剖析和总结。同时撰写心得体会及经验论文，并做好每一阶段的小结工作。主要工作有①组织教师整理实验资料，撰写相关论文、论著，编写《现代教育技术环境下课堂教学的高效性研究论文集》；②利用网络平台及其资源实施有关教学方案，追踪记录整个教学设计思路、教学实施过程。

(3)总结验收阶段：（2016.1－2016.5）对课题研究情况和所取得的成果进行全面总结、完成可行性研究报告，并邀请专家对课题成果进行鉴定，验证运用现代教育技术与学科“各谐互助”，凸现学科课堂教学高效性特点。最后申请课题结题评审。

八、成果形式

1．课题研究论文集；2.研究过程图片集；3.课例录像集；4.教学设计集；5.光盘；6.网站

九、课题组人员分工及保证措施

（一）课题组人员选定及分工：

1.选定实验教师

实验教师的选聘是实验研究成败的关键，不仅要求实验教师具有一定的教学教研水平和教育理论功底，还必须要有无私奉献的敬业精神，坚韧不拔的毅力和不达目的不罢休的决心。

2.实验教师分工

（1）课题负责人：周伟勤 ,主要负责课题实验方案的撰写、实验计划的制订、实验过程的具体指导、撰写实验报告。

（3）实验教师：林小玲、廖姗姗、张俭伦、张杰雄、陈婷、郭旭、何淑婷、周佩娜、胡思荣,主要职责是参与实验过程，探索教学模式，收集整理实验资料。

（4）技术指导：刘各土主要职责是负责软、硬件的技术指导，摄像以及光盘、网站等制作工作。

（二）课题保证措施：

为了保证本课题研究任务能顺利开展，特制定下列措施：

1．制定课题实验方案，明确课题组成员在方案中任务分工。

2．信息技术教师制定软、硬使用技术的培训方案，负责课题资料库、课题网站的建设。

3．课题组不定期召开课题研讨会，检查研究进度、解决研究中存在的问题，总结阶段成果，及时调整实验计划。

4．邀请市、县专家来学校举办讲座，及时了解教育教研动态，提高教师理论水平。

十、经费来源

1.科组活动经费；

2.学校课题研究经费补助

2013年5月15日